РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа

- Одсјек за локални економски развој и европске интеграције -

Број: 02/14-057-1-90/22

Датум: 18.04.2022. године

ЗАПИСНИК

Координационог тијела за праћење имплементације Стратегије локалног развоја Града Бијељина, одржног 18.04.2022. године

Дана 18.04.2022. године одржан је састанак Координационог тијела за праћење имплементације Стратегије локалног развоја Града Бијељина за период од 2014. до 2023. године, са почетком у 11 часова. Састанак је предводила Анкица Тодоровић, шеф Одсјека за локални економски развој и европске интеграције.

Састанку је присуствовало 6 чланова Координационог тијела за праћење имплементације Стратегије: Драгиша Максимовић (ЗЕДП „Електро-Бијељина“), Татјана Вујић (Одјељење за привреду), Драган Вујић (Одјељење за стамбено-комуналне п0ослове и заштиту животне средине), Тања Милинковић (Удружење „Импулс“), Игор Бешлић (Центар за културу „Семберија“), Анкица Тодоровић (Одсјек за локални економски развој и европске интеграције). Такође, састанку су присуствовали Ивана Љубинковић и Александар Капетина, службеници у Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције

ДНЕВНИ РЕД:

- Анализа нацрта Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије локалног развоја Града Бијељина за 2021. годину.

- Закључци са састанка.

- Годишњим Планом имплементације Стратегије локалног развоја Града Бијељина за 2021. годину било је предвиђено спровођење 52 пројекта, и то: 20 пројеката у склопу економског сектора (укупне вриједности 1.288.000,00 КМ), 12 пројеката у друштвеном сектору (укупне вриједности 2.055.000,00 КМ) и 20 пројеката у склопу еколошког сектора (укупне вриједности 13.990.573,63 КМ). Укупна вриједност планираних пројеката је 17.333.573,63 КМ.

У претходној години укупна вриједност имплементираних пројеката је износила 11.466.085,93 КМ односно 66,15% у односу на пројектовани финансијски оквир. Од тог износа, 59,73% (6.848.201,09 КМ) је реализовано из буџета Града, а 40,27% (4.617.884,84 КМ) из екстерних извора. Када је ријеч о конкретном броју реализованих пројеката у току 2021. године, реализовано је укупно 43, и то: 19 пројеката у оквиру економског сектора (укупне вриједности 1.602.942,87,72 KM), 16 пројеката у оквиру еколошког сектора (укупне вриједности 8.598.767,80 КМ) и 9 пројекатa у оквиру друштвеног сектора (укупне вриједности 1.249.773,66 КМ). Потребно је истаћи да је реализација одређеног броја пројеката изостала углавном због недостатка екстерних средстава и због пандемије изазване ширењем вируса корона.

За 2021. годину планирано је да се из буџета Града за реализацију стратешких пројеката издвоји 11.150.000,00 КМ, а реализовано је 6.848.201,09 КМ (61,42%).

Укупан планирани износ екстерних средстава износио је 6.183.573,63 КМ. Од наведеног износа, реализовано је укупно 4.617.884,84 КМ (74,68%).

- На састанку Координационог тијела за праћење имплементације Стратегије развоја, одржаног 18.04.2022. године донесено је неколико закључака којих би се убудуће, при планирању и извјештавању о реализацији стратешких пројеката, требало придржавати:

- Потребно је интензивирати активности и пружање подршке кроз буџет Града (само)запошљавању на нивоу Града, са посебним фокусом на социјално осјетљиве категорије (уз обезбјеђивање професионалне рехабилитације);

- Потребно је започети припреме за доношење нове Стратегије локалног развоја Града Бијељина, имајући у виду да је тренутна Стратегија валидна до краја 2023. године;

- Потребно је више пажње посветити реалном планирању и сагледавању евентуалних ризика, како би реализација Стратегије локалног развоја била на вишем нивоу;

- Приликом доношења секторских стратегија и планских докумената, више пажње обратити на синхронизаццију са кровним стратешким документом на нивоу Града, РС оквиром за реализацију циљева одрживог развоја, као и са релевантним стратегијама на ентитетском и државном нивоу;

- Контиуирано пружати подршку унапређењу партнерства између јавног, цивилног и приватног сектора у циљу достизања одрживог развоја града;

- Обезбиједити већу ажурност у достављању релевантних података везано за стратешке пројекте од стране интерних и екстерних носилаца активности

Састанак је завршен у 13.00 часова. Наредни састанак биће заказан накнадно.

Записник водио:

Александар Капетина

Доставити:

- Члановима Координационог тијела

- Архива